## Orçamento
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma e adequações do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - Módulo II do bloco 05 |  |  |  |  | Endereço: Rua Pinheiro Machado, 205
Cliente: Câmpus Avançado Novo Hamburgo |  |  |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS |  |  |  | BDI |  | mês/ano
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto |  |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
1. PLACA DE OBRA-PINTADA/ FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.03 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
1. REMOÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS | 4.62 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 3. DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
1. REMOÇÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 7 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. REMOÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS
1. DEMOLIÇÃO DE RADIER | 2.33 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS
1. REMOÇÃO DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO | 12.75 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8.46. REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO
1. REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8.47. REMOÇÃO DE GRELHA METÁLICA
1. REMOÇÃO GRELHA METÁLICA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 143.9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.12. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR ENCAIXE, TIPO TORRE, C/ LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 36 | M/ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.13. PROTEÇÃO
2.13. 1. PROTEÇÃO DE PISO
1. PROTEÇÃO COM PAPELÃO E CHAPA COMPENSADO | 14.03 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | 0
3. 1. ESCAVAÇÕES
1. ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 51 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS
1. REATERRO MECANICO DE VALAS C/MAT.LOCAL C/ CONTROLE | 20.5 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA | 20.5 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0
6. 2. ESTRUTURA METÁLICA
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 8. PÓRTICO
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 4.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 22.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 103 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 49 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 2.13 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 2. ESTRUTURA METÁLICA
.1 CANTONEIRA EM AÇO ESTRUTURAL 3"x3/16" - ASTM A36 - TREL.V11 PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 40.85 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CANTONEIRA EM AÇO ESTRUTURAL 1"x1/4" - ASTM A36 - TREL.V11 PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 15.21 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 PERFIL T EM AÇO ESTRUTURAL 1.1/2"x1/8" - ASTM A36 - ASSOALHO PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 251.6 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 5. ESTRUTURA EM PAINÉIS
2. PLACA CIMENTÍCIA 1,20x2,50, ESP. 40mm - INCL. FIXAÇÃO | 41 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [11 empty] | 0
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
1. PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 216.14 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | 0
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8. 2. 1. JANELAS
1. CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO BRANCO | 11.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. 2. 2. PORTAS
1. PORTA TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO ANOD. BRANCO | 1.44 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO ANOD. BRANCO | 6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. 2. 3. VENEZIANAS DE ALUMÍNIO
1. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 2.52 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
8. 3. 1. BASCULANTE
1. CAIXILHO BASCULANTE-FERRO | 4.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS
1. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA | 3 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. FIXADOR ALUMINIO ANODIZADO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.10. ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO
8.10. 1. CORTINA DE AÇO AUTOMATIZADA
1. CORTINA DE ENROLAR AUTOMATIZADA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 1. LUMINÁRIAS
.1 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ 02 TUBOLED 18W, RE 811, OU SIMILAR COMPLETA E INSTALADA | 28 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ 02 TUBOLED 18W, RS 811, OU SIMILAR COMPLETA E INSTALADA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 LUMINÁRIA WALLWASHER LED 38W DE EMBUTIR MODELO WW01-E2800840 OU SIMILAR. COMPLETA E INSTALADA | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED 6W, INSTALAÇÃO. | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 TOMADA INDUSTRIAL 3P+N+T - 500V | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 PLUG INDUSTRIAL 3P+N+T - 500V | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 500V | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 PLUG INDUSTRIAL 2P+T - 500V | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 TOMADA SOBREPOR 2P+T (QCPE) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 KIT PLUG MACHO E FEMEA 2P+T | 29 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO 70MM2 - 1000V (3/0AWG) | 328 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 485 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 870 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 750V 3X1,5MM2 (LUMINÁRIAS) | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CABO MULTIPOLAR 2X2,5MM2 (IL. DE EMERGENCIA) | 73 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) | 80 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) | 85 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 1,5/2,5MM2 | 70 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 4/6MM2 | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 10MM2 | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.13 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 25MM2 | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.14 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 70MM2 | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM) | 3.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 2" (53MM) | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_04/2016 | 255 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 FITA SUBTERRÂNEA IDENTIFICA REDE ELÉTRICA ABAIXO 7,6CM | 255 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 1" | 42 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 ABRAÇADEIRA PVC NA COR CINZA PARA ELETRODUTO 1" | 56 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 CURVA 90 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 1" | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" COR CINZA | 22 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 3/4" | 85 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.13 ABRAÇADEIRA PVC NA COR CINZA PARA ELETRODUTO 3/4" | 106 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.14 CURVA 90 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 3/4" | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.15 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 3/4" COR CINZA | 60 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.16 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 180 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.17 BOX MACHO GIRATÓRIO 1" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.18 BOX MACHO GIRATÓRIO 2" | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 QUADRO DE COMANDO 400x300x200mm, COMPLETO INCL.BARRAMENTOS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 QUADRO DE DIST. DE ENERGIA DE SOBREPOR P/ 36 POLOS VERTICAL 100 A, COM BARRAMENTOS TRIFÁ., TERRA E NEUTRO. INSTALADO. | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A 5KA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 30 MA, CORRENTE DE 80A, TIPO AC INSTALADO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 30 MA, CORRENTE DE 100A, TIPO AC | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 14 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A (QCPE) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 200A - TIPO CA (no QGBT) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - (Geral do CD1 - BLOCO 3) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 20MM C/TOMADA DUPLA 2P+T INCLUINDO FIXAÇÃO | 26 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T INCLUINDO FIXAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 20MM C/TAMPA CEGA INCLUINDO FIXAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 25MM C/TAMPA CEGA INCLUINDO FIXAÇÃO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 25MM C/TRES INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO FIXAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO FIXAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 CAIXA CONDULETE PVC, CINZA, 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO FIXAÇÃO | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 CAIXA PASSAGEM GALVANIZADA SOBREPOR 402X402X152MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 CAIXA ALVENARIA 50X50X60CM/TAMPA FERRO FERRO FUNDIDO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS
.1 PERFILADO PERFURADO 38X38MM | 79 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 SAPATA EXTERNA 4 FUROS | 18 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 EMENDA INTERNA I | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 EMENDA INTERNA X | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 EMENDA INTERNA T | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 VERGALHÃO ROSQUEAVEL 3/8", BARRA C/ 6 METROS | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 GANCHO PARA PERFILADO | 79 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4" | 78 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 CANTONEIRA ZZ | 79 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 112 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 CONJUNTO PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 3/8" | 349 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.13 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 237 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
.1 ELETROCALHA LISA, ZINCADA 100X50MM, COM VIROLA | 31.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA 100X50MM | 8.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CURVA HORIZONTAL 90, LISA P/ CALHA 100X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 TE VERTICAL DESCIDA LATERAL, LISO P/CALHA 100X50MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 TE HORIZONTAL 90°, LISO P/ CALHA 100X50MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 CURVA VERTICAL EXT. 90 -100X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA LISA 100X50MM | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 VERGALHÃO ROSQUEAVEL 3/8", BARRA C/ 6 METROS | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL P/ TIRANTE 3/8" | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 CANTONEIRA ZZ | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.13 FLANGE P/ ELETROCALHA 100X50MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.14 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 80 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.15 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 170 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.16 CONJ. PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 3/8" | 170 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [11 empty] | 0
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6. 8. CANALETAS DE CONCRETO
1. TAMPA PARA CANALETA DE CONCRETO | 4.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [11 empty] | 0
13. 5. ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO
13. 5. 2. LÃ DE ROCHA
1. INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | 320.14 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | 0
14. 1. EXTINTORES
1. Extintor de Pó Químico Tipo ABC de 6Kg (3A 20B C) | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1. Luminária de Emergência de LED (36 Leds) - Instalada | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. 3. SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"
1. Placa de Saída | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. Placa de Saída com seta para direita | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. Placa de Saída com seta para esquerda | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. Placa de Saída pela Escada | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
1. Placa de Proibido Fumar | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"
1. Placa de Extintor Tipo ABC | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. 3.16. PLACA DE "ANDAR"
1. Placa de sinalização de Andar | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
1. CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 6.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. 1. 2. MASSA ÚNICA
1. MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-CI-AR 1:2:8 | 6.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. 5. ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TUBULAÇÕES
.1 CONCRETO ARMADO FCK20MPA C/ FORMAS LATERAIS | 7.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. VIDROS | [11 empty] | 0
16. 1. VIDRO LISO
16. 1. 1. DE 4 MM
1. VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE | 14.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. 2. VIDRO FANTASIA
16. 2. 5. PONTILHADO 4 MM
1. VIDRO FANTASIA PONTILHADO, ESPESSURA 4MM | 4.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. PINTURA | [11 empty] | 0
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO
1. SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO - INCL. LIXA | 325.15 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. 3. BASE ACRÍLICA
1. PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 325.15 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. 6. MASSA CORRIDA
1. MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 325.15 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
1. LIMPEZA E LIXAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 65.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
1. PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO | 65.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0
20. 2. PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADES
1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. 8. ESCADAS
20. 8. 1. METÁLICA
.1 TUBO REDONDO EM AÇO PARA USO ESTRUTURAL 2"x2MM - PILARES PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 11.98 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 BARRA CHATA EM AÇO ESTRUTURAL 3"x1/4" - ASTM A36-CHAPA LISA PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 4.49 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ESCADA EM CHAPA DE PISO CORRUGADA XADREZ - ASTM A36 - E=4,76MM - PERFIS E DEGRAUS - MONTAGEM INCLUÍDA - PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO TAMANHOS COMERCIAIS | 555.63 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM (MÃO-DE-OBRA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA) | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
.1 TUBO REDONDO DE AÇO 1"x1,5MM - GUARDA-CORPO - PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 28.43 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 TUBO REDONDO DE AÇO 1.1/2"x2MM - GUARDA-CORPO - PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 74.78 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 BARRA REDONDA EM AÇO ESTRUTURAL DIAM. 10MM - ASTM A36 - GUARDA-CORPO - PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO TAMANHOS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 2.67 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 TUBO RETANGULAR METALON 100x50x2,65MM GUARDA-CORPO - PERDAS EMBUTIDAS NO MATERIAL CONSIDERANDO PERFIS COMERCIAIS - MONTAGEM INCLUÍDA | 29.7 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CHAPA LISA EM AÇO ESTRUTURAL 30x30x6.35MM - ASTM A36 - UTILIZAR SOBRA DO MATERIAL DA BARRA DA ESCADA UTILIZADA NOS PILARES - MONTAGEM INCLUÍDA | 1 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),COMPRIMENTO 45 MM (MÃO-DE-OBRA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA) | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
1. CONTRAMESTRE | 4 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22. FORROS | [11 empty] | 0
22. 1. FORROS
22. 1. 2. GESSO ACARTONADO
1. FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 39.01 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22. 1. 4. PLACAS
1. FIBRA MINERAL | 96.25 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. AR CONDICIONADO | [11 empty] | 0
23. 1. CLIMATIZAÇÃO
23. 1. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS
1. CABO MULTIPOLAR 6X2,5mm | 15.42 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8" - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 15.42 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8" - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 15.42 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.CANALETA PLASTICA P/ SPLIT. 80X65CM - BRANCA | 8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. CURVA 90 CANALETA DE PVC 80X65, BRANCO - ÂNGULO EXTERNO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 6.2 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. ABRAÇADEIRA TIPO D C/TRAVA P/ TUBO 25MM - INCL. FIXAÇÃO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 1. 3. DUTOS PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO
1. DUTO PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 1. 4. GRELHAS DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO
1. GRELHA DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 1. 5. COLARINHO COM REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO DE AR EXTERNO
1. COLARINHO COM REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO DE AR EXTERNO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 1. 7. FITA DE ALUMÍNIO
1. FITA DE ALUMÍNIO AUTOADESIVA PARA AMBIENTE EXTERNO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24. PISO | [11 empty] | 0
24. 7. VINÍLICO
1. PISO VINÍLICO | 129.34 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24.12. PODOTÁTIL
1. PISO PODOTÁCTIL DE ALERTA - 250x250x3mm | 18 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24.21. PEITORIS
1. PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24.23. RODAPÉS
1. RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 73.65 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. RODAPE VINILICO 7CM | 68.39 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma e adequações do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - Módulo II do bloco 05 |  |  | Endereço: Rua Pinheiro Machado, 205
Cliente: Câmpus Avançado Novo Hamburgo |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
3. MOVIMENTO DE TERRA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
6. SUPERESTRUTURA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
8. ESQUADRIAS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
15. REVESTIMENTOS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
16. VIDROS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
17. PINTURA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
20. EQUIPAMENTOS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
22. FORROS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
23. AR CONDICIONADO | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
24. PISO | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | 0
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU