MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec

PLANO DE TRABALHO

Programa de Integração Binacional IFSul - UTU: Fronteiras em Movimento

Termo de Execução Descentralizada (TED) - Plataforma TransfereGov

Documento em fase de elaboração. Os campos e valores destacados em vermelho são premissas de trabalho e devem ser confirmados ou ajustados pela equipe do projeto antes da submissão formal na plataforma TransfereGov.

# 1. Identificação do Projeto

| Nome do Projeto | Programa de Integração Binacional IFSul - UTU: Fronteiras em Movimento |
| --- | --- |
| Instituição Proponente/Executora | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) |
| Órgão Financiador/Parceiro | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC |
| Instrumento | Termo de Execução Descentralizada (TED) - Plataforma TransfereGov |
| Número do TED | [a preencher após formalização] |
| Vigência - Início | Abril de 2026 |
| Vigência - Fim | Novembro de 2026 |
| Valor Total Previsto | R$ 100.000,00 [a confirmar conforme descentralização] |
| Responsável Técnico | [nome do coordenador do projeto] |
| E-mail | [e-mail institucional] |
| Responsável Financeiro | [nome do responsável financeiro / Pró-Reitoria de Administração] |
| E-mail | [e-mail institucional] |

# 2. Justificativa

O Programa de Integração Binacional IFSul - UTU: Fronteiras em Movimento constitui-se como iniciativa estratégica de extensão voltada ao fortalecimento contínuo da cooperação entre o IFSul e a Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Estruturado como programa guarda-chuva, articula ações formativas, acadêmicas e culturais que promovem a internacionalização em perspectiva territorial.

Em seu ciclo inicial, o programa incorpora as comemorações dos 20 anos da parceria binacional como marco mobilizador, por meio de três frentes de ação: a realização de uma cerimônia institucional comemorativa, a II Jornada do Laboratório Binacional de Restauro de Jaguarão e um programa de mobilidade estudantil de curta duração. Essas ações inauguram um conjunto de práticas com potencial de continuidade e ampliação, contribuindo para a consolidação das políticas de internacionalização do IFSul e para o estreitamento das relações de cooperação entre Brasil e Uruguai.

# 3. Objetivo Geral

Fortalecer e ampliar a cooperação binacional entre o IFSul e a UTU, consolidando o programa guarda-chuva de internacionalização territorial, tomando os 20 anos da parceria como marco mobilizador, por meio de ações institucionais, acadêmico-técnicas e de mobilidade estudantil.

## 3.1 Objetivos Específicos

- Promover ação institucional de celebração e fortalecimento dos vínculos binacionais entre o IFSul e a UTU.

- Ampliar a cooperação acadêmico-técnica na área de preservação, conservação e restauro do patrimônio cultural em contexto binacional.

- Viabilizar a mobilidade estudantil de curta duração, ampliando a formação cidadã, técnica e intercultural dos estudantes envolvidos.

# 4. Metas, Produtos e Cronograma

| Meta | Descrição / Produto | Período Previsto | Indicador de Cumprimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 | Realizar cerimônia institucional binacional entre o IFSul e a UTU, reunindo autoridades, gestores e parceiros institucionais, em celebração aos 20 anos de parceria binacional. Produto: Cerimônia institucional | Maio/2026 | Evento realizado; ata de registro; lista de presença de autoridades e parceiros; registro fotográfico |
| Meta 2 | Promover a realização da II Jornada do Laboratório Binacional de Restauro de Jaguarão, reunindo estudantes, docentes, pesquisadores e instituições parceiras do Brasil e do Uruguai. Produto: II Jornada do Laboratório Binacional de Restauro de Jaguarão | Agosto/2026 | Evento realizado; protocolos assinados; lista de presença; material de divulgação |
| Meta 3 | Promover a mobilidade estudantil binacional de curta duração entre o IFSul e a UTU, ampliando a formação cidadã, técnica e intercultural dos estudantes. Produto: Programa de mobilidade estudantil binacional de curto prazo | Outubro/2026 | Nº de estudantes mobilizados; relatórios de mobilidade; certificados emitidos |

# 5. Plano de Aplicação Detalhado por Natureza de Despesa

A tabela abaixo detalha a distribuição do valor total previsto (R$ 100.000,00) entre as naturezas de despesa, vinculando cada item à meta que sustenta.

| Natureza de Despesa | Meta 1 - Cerimônia (R$) | Meta 2 - Jornada (R$) | Meta 3 - Mobilidade (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de Consumo | 5.000,00 | 10.000,00 | - | 15.000,00 |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 7.500,00 | 7.500,00 | - | 15.000,00 |
| Diárias Nacionais (convidados/servidores deslocados) | 2.500,00 | 7.500,00 | - | 10.000,00 |
| Diárias Internacionais (acompanhamento da mobilidade) | - | - | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Passagens | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Bolsas - Auxílio Financeiro a Estudante (mobilidade) | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outros Auxílios (seguro viagem, reserva técnica) | - | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Subtotal por Meta | 15.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 |

## 5.1 Premissas de Cálculo Adotadas

Os itens abaixo são premissas de trabalho utilizadas para fins de esboço orçamentário e devem ser confirmadas pela coordenação do projeto antes da submissão formal.

- Mobilidade estudantil: estimativa de 10 estudantes, com bolsa individual de R$ 2.000,00, totalizando R$ 20.000,00.

- Diárias internacionais: estimativa de 2 servidores acompanhantes, por 5 dias cada (10 diárias-pessoa), a uma diária de R$ 1.750,00, totalizando R$ 17.500,00. Valor de diária a confirmar conforme tabela oficial vigente para o Uruguai.

- Outros auxílios (seguro viagem, reserva técnica): estimativa de R$ 1.250,00 por estudante (10 estudantes), totalizando R$ 12.500,00.

- Diárias nacionais: cobrem convidados externos (autoridades, representantes da UTU, parceiros) e servidores do IFSul deslocados de campi diferentes do local do evento; servidores lotados no campus sede não fazem jus a diária.

# 6. Cronograma Físico-Financeiro

| Etapa / Fase | Período | Valor a Desembolsar (R$) |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 - Planejamento e organização da Cerimônia Institucional | Abril/2026 | 15.000,00 |
| Etapa 2 - Realização da Cerimônia Institucional | Maio/2026 | (execução da Etapa 1) |
| Etapa 3 - Planejamento e organização da II Jornada de Restauro | Junho a Julho/2026 | 30.000,00 |
| Etapa 4 - Realização da II Jornada do Laboratório Binacional de Restauro | Agosto/2026 | (execução da Etapa 3) |
| Etapa 5 - Seleção e preparação da mobilidade estudantil | Setembro/2026 | 55.000,00 |
| Etapa 6 - Execução da mobilidade estudantil binacional | Outubro/2026 | (execução da Etapa 5) |
| Etapa 7 - Sistematização de resultados e prestação de contas | Novembro/2026 | - |

# 7. Contrapartida Institucional

Sugere-se a declaração de contrapartida institucional não financeira, sem ônus adicional ao TED, contemplando:

- Cessão de espaço físico (auditório, salas de aula e Laboratório Binacional de Restauro);

- Recursos humanos próprios já remunerados pelo orçamento ordinário do IFSul (coordenação do projeto, equipe de comunicação institucional, equipe pedagógica de acompanhamento);

- Apoio logístico institucional (transporte interno, infraestrutura de TI e audiovisual).

Confirmar junto à Pró-Reitoria/Diretoria responsável se haverá também contrapartida financeira do IFSul, para fins de registro formal no TED.

# 8. Pontos Pendentes de Confirmação

Antes da submissão formal do Plano de Trabalho na plataforma TransfereGov, recomenda-se confirmar:

- Número definitivo de estudantes participantes da mobilidade estudantil;

- Número e perfil dos servidores que realizarão acompanhamento internacional;

- Definição final sobre contrapartida institucional (financeira e/ou não financeira);

- Valor de diária internacional aplicável, conforme país de destino e categoria funcional dos servidores;

- Valor efetivo de descentralização aprovado pela Setec/MEC para o TED;

- Nomes e e-mails dos responsáveis técnico e financeiro do projeto.